## Color
Trabajo Fin de Grado - CeutaPadel
Nombre de la empresa | CeutaPadel |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto | Emilio Montesinos Rominguera
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-03-14 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-03-14 to 2022-05-08
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-03-14 to 2022-05-08
Diseño de la Página
Bocetos (Escritorio y Móvil) | Según lo previsto | Emilio | 100% | 2022-03-14 | 3
Mock up | Riesgo bajo | Emilio | 0% | 2022-03-17 | 2
Colores, letra y logo | Riesgo bajo | Emilio | 0% | 2022-03-19 | 1
Diseño de alta fidelidad | Riesgo medio | Emilio | 0% | 2022-03-20 | 2
Guía de Estilo | Riesgo medio | Emilio | 0% | 2022-03-22 | 2
Bases de Datos |  | Emilio
Modelo ER | Riesgo bajo | Emilio | 0% | 2022-03-24 | 1
Grafo Relacional y Normalización | Riesgo bajo | Emilio | 0% | 2022-03-25 | 1
Creación del archivo SQL | Riesgo bajo | Emilio | 0% | 2022-03-26 | 2
Desarrollo De la Aplicación
Instalación de Laravel | Hito | Emilio | 0% | 2022-03-28 | 3 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
Creación de las distintas páginas | Riesgo medio | Emilio | 0% | 2022-03-31 | 7
Despliegue de la Aplicación |  | Emilio
VirtualHost apache | Riesgo bajo | Emilio | 0% | 2022-04-07 | 1
Virtualización en un contenedor software | Hito | Emilio | 0% | 2022-04-08 | 1 | bar: 2022-04-08
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.